## Slide 1: Projet Théorie des graphes
Présentation par Barbot Timothée, Buob Edgar, Poupa Adrien
Efrei L’3 C Promotion 2018

## Slide 2: Tableau récapitulatif
Sujet | Etat | Codeur
1. Graphe à prendre en compte | Fait | Edgar Buob
2. Mise en œuvre d’un graphe en mémoire Lecture du graphe sur fichier | Fait | Edgar Buob
3. Affichage du graphe | Fait | Timothée Barbot, Adrien Poupa
4. Fermeture transitive | Fait | Timothée Barbot, Edgar Buob
5. Détection de circuit | Fait | Adrien Poupa
6. Calcul de rang | Fait | Timothée Barbot
7. Lecture d’un tableau de contraintes | Fait | Adrien Poupa
8. Calcul du calendrier au plus tôt et du calendrier au plus tard | Fait | Timothée Barbot
9. Validation du graphe | Fait | Adrien Poupa
10. Editeur du plan projet | Fait | Timothée Barbot, Adrien Poupa

## Slide 3: Compilation

## Slide 4: 1.Graphe à prendre en compte
On adopte des fichiers ayant la syntaxe :
3 Nombre de sommets
1 20 arc (1,2) à valeur ‘0’
2 0 -1 arc (2,0) à valeur ‘-1’
0 11 arc (0,1) à valeur ‘1’
1 02 arc (1,0) à valeur ‘2’
-1 fin de fichier

## Slide 5: 2. Mise en œuvre d’un graphe en mémoire Lecture du graphe sur fichier
Représentation en mémoire du graphe :
Utilisation d’une structure (comme proposé dans le support « Représentation des graphes »)
Une variable de type entier pour stocker le nombre de sommet
Un tableau deux dimensions pour stocker la matrice d’adjacence
Un tableau à deux dimensions pour stocker la matrice des valeurs

## Slide 6: 2. Mise en œuvre d’un graphe en mémoire Lecture du graphe sur fichier
Lecture du nombre de sommets
Lecture du sommet origine
Sommet origine
= -1 ?
Lecture du sommet destination
Lecture du poids de l’arc
Fin de la lecture
Oui
Non

## Slide 7: 3. Affichage du graphe
Affichage des colonnes
Affichage du rang
Tant que
j < nbSommets
Tant que
i < nbSommets
Affichage de MAdj[i][j]
Ou
Mval[i][j]
Fin de l’affichage
i == nbSommets
Faire
Faire
j == nbSommets

## Slide 8: 4. Fermeture transitive
Génération de deux matrices adjacentes vides, m et target à partir d’original
A partir de n = 2 jusque n = nombre sommets -1, on boucle sur les lignes et colonnes de m et original
On fait m = m * original
Target garde la trace des vrais
Affichage de target et m

## Slide 9: 5. Détection du circuit
Lecture de la matrice transitive
« Vrai » sur la diagonale?
Il y a un circuit
Fin de la lecture
Oui
Non
Non final
Pas de circuit
Fin de la lecture

## Slide 10: 6. Calcul de rang
fonction rang(graphe){
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
r <- calculRang(graphe, i)
afficher i ‘a pour rang’ r
FinTq
}
fonction calculRang(graphe, sommet){
list rangPred
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
Si i predecesseur de sommet
rangPred.ajoute(calculRang(graphe, i))
FinSi
FinTq
Si rangPred.vide() retourner 0
Sinon retourner rangPred.max() + 1
FinSi
}

## Slide 11: 7. Lecture d’un tableau de contraintes
4 Nombre de tâches
1 10 2 -1 La tâche 1 dure ‘10’, s’exécute après 2
2 20 3 -1 La tâche 1 dure ‘20’, s’exécute après 3
3 30 -1 La tâche 3 dure ‘30’, aucune contrainte
4 40 1 2 3 -1 La tâche 4 dure ‘40’ ; s’exécute après 1, 2 et 3
-1 Fin du fichier
On adopte des fichiers ayant la syntaxe :

## Slide 12: 7. Lecture d’un tableau de contraintes
Lecture du nombre de tâches
Lecture d’une tâche
La tâche est-elle
- 1 ?
Lecture du poids
Lecture des contraintes
Fin de la lecture
Oui
Non
contrainte différente de -1
contrainte est -1

## Slide 13: 8. Calcul du calendrier au plus tôt et du calendrier au plus tard
fonction calendrierAuPlusTot(graphe){
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
t <- dateAuPlusTot(graphe, i)
afficher ‘sommet ’ i ‘, date au plus tot: ’ t
FinTq
}
fonction dateAuPlusTot(graphe, sommet){
liste datePred;
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
Si i predecesseur sommet
datePred.ajoute(dateAuPlusTot(graphe, i) + graphe->MVal(i, sommet))
FinSi
FinTq
Si datePred.vide() retourner 0
Sinon retourner datePred.max()
FinSi
}

## Slide 14: 8. Calcul du calendrier au plus tôt et du calendrier au plus tard
fonction calendrierAuPlusTard(graphe){
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
t <- dateAuPlusTard(graphe, i)
afficher ‘sommet ’ i ‘, date au plus tard: ’ t
FinTq
}
fonction dateAuPlusTard(graphe, sommet){
liste dateSucc;
Tant que i < graphe->nbSommets Faire
Si i successeur sommet
dateSucc.ajoute(dateAuPlusTard(graphe, i) - graphe->MVal(sommet,i))
FinSi
FinTq
Si dateSucc.vide() retourner 0
Sinon retourner dateSucc.min()
FinSi
}

## Slide 15: 9. Validation du graphe
Lecture du graphe
Validation de l’entrée unique
Validation de la sortie unique
Pas de circuit
Il existe un chemin du point d’entrée à tout autre sommet
Il existe un chemin de n’importe quel sommet au point de sortie
Echec
Graphe non validé
Echec
Graphe non validé
Echec
Graphe non validé
Echec
Graphe non validé
Echec
Graphe non validé
Succès
Graphe validé
Notes: Validation de l’entrée unique :
set<int> d’entrées renvoyé par entreeGraphe
init de map<int, int> aretesEntrantes => aretesEntrantes[x] = 0; => aretesEntrantes[i]++; si true => insertion dans le set si (aretesEntrantes[x] == 0)
// Si on n'a que des 0 sur une colonne, c'est une entree
Validation de la sortie unique :
idem sauf aretesEntrantes[j]++
// Si on n'a que des 0 sur une ligne, c'est une sortie
Chemin entrée => tout autre sommet
// On vérifie qu'on a bien true sur la ligne d'entree (sauf lui-męme) pour avoir d), entrées récupérées par le set précédent
Chemin entrée => sortie
// On vérifie qu'on a bien true sur la colonne de sortie (sauf lui-męme) pour avoir e)

## Slide 16: 10. Editeur de plan projet
Sélection utilisateur
Ajout / Suppression de tâche
Ajout / Suppression de contrainte
Modification de durée
Quitter sans enregistrer
Quitter en enregistrant
Validation
Retour menu principal

## Slide 17: 10. Editeur de plan projet
Ajout / Suppression de tâche
Ajout
Création de la nouvelle matrice avec un sommet en plus, copie de l'ancienne
Suppression
Saisie du sommet à supprimer, création de la nouvelle matrice avec un sommet en moins, copie de l'ancienne

## Slide 18: 10. Editeur de plan projet
Ajout / Suppression de contrainte
Ajout
Saisie de la contrainte et de son sommet, de sa durée si nécessaire, mise à jour de la matrice
Suppression
Saisie du sommet à supprimer et de la contrainte à supprimer, mise à jour de la matrice

## Slide 19: 10. Editeur de plan projet
Modification de durée
Rappel des durées
Saisie du sommet pour lequel il faut modifier la durée, saisie de sa nouvelle durée, mise à jour de la matrice